## テスト項目
| お客様名 |  | プログラム配置フォルダ（パッケージ） | プログラム名（論理名 / 物理名） |  | テスト実施時の注意事項・前提条件 | [16 empty] | GL検印 PL検印 作成印
| 小学館集英社プロダクション様 |  |  | 検索取得プラグイン
| システム名 |  | テスト区分 | 作成日 | 作成者
| 車両清掃管理システム |  | 結合テスト | 2024-12-18 | ○○
| ＜修正区分＞ 高：修正の優先度高 / 中：優先度中 /低：優先度低 / 見：様子見（再現待ち） / 不：修正不要 / 再：再テスト待ち（P修正済） / 済：修正済み | [11 empty] | ＜結果＞ ○：正常処理 / ×：バグ・不具合 / △：条件付き正常処理 / ？：保留（仕様未決、要確認等） / N/A：摘要外（仕様誤り等）
| 修正 区分 | テスト項目 | 実施内容・詳細 | 期待値 |  | 実施 |  |  |  |  | 実施1 |  |  |  |  | 実施2 |  |  |  |  | 実施3
|  |  | 実施内容 | 摘要 |  | 実施者 | 日付 | 結果 | 欠点 | 備考 | 実施者 | 日付 | 結果 | 欠点 | 備考 | 実施者 | 日付 | 結果 | 欠点 | 備考 | 実施者 | 日付 | 結果 | 欠点 | 備考
1 |  | チーフでの操作 （チーフアカウントでログイン） | モバイル端末にてモバイルトップ画面アプリを開く | 準備中画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
2 |  |  |  | 「担務名」欄にアカウント名が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
3 |  |  |  | 「日付」欄に現在日付(YYYY年M月D日)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
4 |  |  |  | 「時刻」欄に現在時刻(HH:MM)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
5 |  |  |  | 「作業状況」がに下記のように表示される ・開始ボタンが活性 ・終了ボタンが非活性 ・ステータス：準備中 ・画面左下にログオフボタン表示 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
6 |  |  | 準備中画面で「開始」ボタンを押下する | 作業中画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
7 |  |  |  | 「担務名」欄にアカウント名が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
8 |  |  |  | 「日付」欄に現在日付(YYYY年M月D日)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
9 |  |  |  | 「時刻」欄に現在時刻(HH:MM)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
10 |  |  |  | 「作業状況」が下記のように表示される ・開始ボタンが非活性 ・終了ボタンが活性 ・ステータス：作業中 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
11 |  |  | ブラウザを閉じて再度ログイン、モバイルトップ画面アプリを開く | 作業中画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
12 |  |  |  | 「担務名」欄にアカウント名が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
13 |  |  |  | 「日付」欄に現在日付(YYYY年M月D日)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
14 |  |  |  | 「時刻」欄に現在時刻(HH:MM)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
15 |  |  |  | 「作業状況」がに下記のように表示される ・開始ボタンが非活性 ・終了ボタンが活性 ・ステータス：作業中 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
16 |  |  | 作業中画面で「終了」ボタンを押下する | 準備中画面の画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
17 |  |  |  | 「担務名」欄にアカウント名が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
18 |  |  |  | 「日付」欄に現在日付(YYYY年M月D日)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
19 |  |  |  | 「時刻」欄に現在時刻(HH:MM)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
20 |  |  |  | 「作業状況」に下記のように表示される ・開始ボタンが活性 ・終了ボタンが非活性 ・ステータス：準備中 ・画面左下にログオフボタン表示 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
21 |  |  | 準備中画面で画面左下の「ログオフ」ボタンを押下する | 「ログオフしてよろしいですか？」のメッセージが表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
22 |  |  | 「ログオフしてよろしいですか？」のメッセージで「キャンセル」ボタンを押下する | 準備中画面の画面に戻る |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
23 |  |  | 「ログオフしてよろしいですか？」のメッセージで「OK」ボタンを押下する | ログイン画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
24 |  | 運転AMでの操作 （運転AMアカウントでログイン） | モバイル端末にてモバイルトップ画面アプリを開く | 組設定画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
25 |  |  |  | 「担務名」欄にアカウント名が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
26 |  |  |  | 「日付」欄に現在日付(YYYY年M月D日)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
27 |  |  |  | 「時刻」欄に現在時刻(HH:MM)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
28 |  |  |  | 選択組(ドロップダウン)が下記のように表示される ・内掃：(前回選択した組) ・給水：(前回選択した組) |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
29 |  |  | 「選択組」を下記条件にして「状況表示」ボタンを押下する ・内掃：選択なし ・給水：選択なし | 「内掃組、給水組いずれかを選択して下さい！」メッセージが表示され、「OK」ボタンで元の画面に戻る |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
30 |  |  | 「内掃」ドロップダウンをクリック | 一番上に「選択なし」が表示され、二番目以降にシステムマスタで設定した接頭辞が付く内掃グループがグループコード順で表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
31 |  |  | 「給水」ドロップダウンをクリック | 一番上に「選択なし」が表示され、二番目以降にシステムマスタで設定した接頭辞が付く給水グループがグループコード順で表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
32 |  |  | 「選択組」を下記条件にして「状況表示」ボタンを押下する ・内掃：選択なし以外を選択 ・給水：選択なし以外を選択 | 状況確認画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
33 |  |  |  | 「選択組」欄に作業状況表示画面(運転AM)：組設定画面で選択した選択組（内掃および給水）が表示され、以下の条件で並んでいること ・cybozu.com共通管理画面 > グループ(ロール) > 選択組（内掃および給水）のグループを選択 > 右側に表示されている一覧で表示優先度が設定されている場合、表示優先度の順序で表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
34 |  |  |  | 「日付」欄に現在日付(YYYY年M月D日)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
35 |  |  |  | 「時刻」欄に現在時刻(HH:MM)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
36 |  |  |  | 「状況把握」欄に下記が表示される ・自動更新ボタン ・組設定画面で選択した選択組（内掃および給水）の作業状況 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
37 |  |  | 「自動更新」ボタンを押下 | ダイアログに下記ボタンが表示される ・「自動更新をONにします」 ・「自動更新をOFFにします」 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
38 |  |  | 「自動更新をOFFにします」ボタンを押下する | 組設定画面に戻り、「自動更新」ボタンが「OFF」になっており、自動更新されない。 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
39 |  |  | 任意のチーフの作業状況を変更し、更新ボタンを押下する | 「状況把握」欄に表示されている選択組の作業状況が反映される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
40 |  |  | 「自動更新」ボタンを押下 | ダイアログに下記ボタンが表示される ・「自動更新をONにします」 ・「自動更新をOFFにします」 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
41 |  |  | 「自動更新をONにします」ボタンを押下する | 作業確認画面に戻り、「自動更新」ボタンが「ON」になっており、システムマスタで設定した自動更新間隔で更新される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
42 |  |  | 自動更新の間に任意のチーフの作業状況を変更する | 状況確認画面がシステムマスタで設定した自動更新間隔で更新され、「状況把握」欄に表示されている選択組の作業状況が反映される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
43 |  |  | ブラウザを閉じて再度モバイルトップ画面アプリを開く | 状況確認画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
44 |  |  |  | 「選択組」欄に作業報告画面(運転AM)：組設定画面で前回選択した選択組（内掃および給水）が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
45 |  |  |  | 「日付」欄に現在日付(YYYY年M月D日)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
46 |  |  |  | 「時刻」欄に現在時刻(HH:MM)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
47 |  |  |  | 「状況把握」欄に下記が表示される ・自動更新ボタン ・前回組設定画面で選択した選択組（内掃および給水）の作業状況 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
48 |  |  | 状況確認画面にて「戻る」ボタンを押下 | 組設定画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
49 |  |  |  | 「担務名」欄にアカウント名が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
50 |  |  |  | 「日付」欄に現在日付(YYYY年M月D日)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
51 |  |  |  | 「時刻」欄に現在時刻(HH:MM)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
52 |  |  |  | 選択組(ドロップダウン)が下記のように表示される ・内掃：(前回選択した組) ・給水：(前回選択した組) |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
53 |  |  | 組設定画面にて左下の「ログオフ」ボタンを押下する | 「ログオフしてよろしいですか？」のメッセージが表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
54 |  |  | 「ログオフしてよろしいですか？」のメッセージで「キャンセル」ボタンを押下する | 組選択画面に戻る |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
55 |  |  | 「ログオフしてよろしいですか？」のメッセージで「OK」ボタンを押下する | ログイン画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
56 |  |  | ログイン画面で再度ログインし、モバイルトップ画面アプリを開く | 組設定画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
57 |  |  |  | 「担務名」欄にアカウント名が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
58 |  |  |  | 「日付」欄に現在日付(YYYY年M月D日)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
59 |  |  |  | 「時刻」欄に現在時刻(HH:MM)が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
60 |  |  |  | 選択組(ドロップダウン)が下記のように表示される ・内掃：(前回選択した組) ・給水：(前回選択した組) |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
61 |  |  | 組選択画面で「選択組」を下記条件にして「状況表示」ボタンを押下する ・内掃：選択なし以外を選択 ・給水：選択なし | 状況確認画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
62 |  |  |  | 「状況把握」欄の表で組設定画面で選択した内掃の選択組の作業状況が表示され、給水の作業状況は表示されない |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
63 |  |  | 組選択画面で「選択組」を下記条件にして「状況表示」ボタンを押下する ・内掃：選択なし ・給水：選択なし以外を選択 | 状況確認画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
64 |  |  |  | 「状況把握」欄の表で組設定画面で選択した内掃の選択組の作業状況が表示されず、給水の作業状況が表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
65 |  | 整備指令での操作 （整備指令アカウントでログイン） | 整備指令画面アプリを開く | 整備指令メニュー画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
66 |  |  |  | 下記のボタンが表示されている ・共通管理 ・作業状況表示画面 ・組設定CSV出力 ・作業報告CSV出力 ・ログオフ |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
67 |  |  | 整備指令メニュー画面にて「共通管理」ボタンを押下 | 「Cybozu.com共通管理画面」が別ウィンドウで開く |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
68 |  |  | 整備指令メニュー画面にて「作業状況表示画面」ボタンを押下 | 「整備指令画面」アプリの「作業状況表示画面」の一覧が別ウィンドウで開く(カスタマイズビュー) |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
69 |  |  |  | 「終了」ボタンが表示されている |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
70 |  |  |  | 「更新」ボタンが表示されている |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
71 |  |  |  | 更新時間が「更新時間：HH:MM」で表示されている |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
72 |  |  |  | 画面上部「管理者」の表で運転AMのアカウント名が表示され以下の条件で並んでいること ・cybozu.com共通管理画面 > グループ(ロール) > グループ「運転AM 」を選択 > 右側に表示されている一覧で表示優先度が設定されている場合、表示優先度の順序で表示される。 ・表では左から右に並び、8個を超えたら2行目の左から右に順番に並ぶ |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
73 |  |  |  | 画面上部「管理者」の表で状況確認中の運転AM名の下には対象の運転AMが選択した「組選択」が括弧内に表示される。 例) (1組・C組) |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
74 |  |  |  | 画面下部の表の1列目には組名が以下の条件で表示される ・cybozu.com共通管理画面 > グループ(ロール) にあるグループをシステムマスタの「内掃グループ名接頭辞」の値がグループ名についているグループと、「給水グループ名接頭辞」の値がグループ名についているグループを取得し、グループコード順で表に表示している |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
75 |  |  |  | 画面下部の表の2列目～9列目は上記(#74)で表示した組(グループ)に属するチーフ(ユーザー)が2列目から9列目にかけて順番に表示される 例) 内掃1組の場合 cybozu.com共通管理画面 > グループ(ロール) で「内掃1組」を選択 > 右側に表示されている一覧で表示優先度が設定されている場合、表示優先度の順序で表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
76 |  |  |  | 画面下部の表の2列目～9列目で作業状況を表しており下記のように背景色を表示している ・準備中：ピンク ・作業中：青 |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
77 |  |  | 自動更新の間に任意の運転AM・チーフの作業状況を変更する | 状況確認画面がシステムマスタで設定した自動更新間隔で更新され、画面上部「管理者」の表の作業状況に反映される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
78 |  |  |  | 状況確認画面がシステムマスタで設定した自動更新間隔で更新され、画面下部の表の作業状況に反映される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
79 |  |  | 自動更新の間に任意の運転AM・チーフの作業状況を変更し、「作業状況表示画面」右上の「更新」ボタンを押下 | 画面上部「管理者」の表の作業状況に反映される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
80 |  |  |  | 画面下部の表の作業状況に反映される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
81 |  |  | 「作業状況表示画面」右上の「終了」ボタンを押下 | 「作業状況表示画面」を閉じる |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
82 |  |  | 整備指令メニュー画面にて「組設定CSV出力」ボタンを押下 | 「作業状況表示記録（運転AM）」アプリの「組設定CSV出力」が別ウィンドウで開く |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
83 |  |  | 「作業状況表示記録（運転AM）」アプリの「組設定CSV出力」一覧画面で「終了」ボタンを押下する | 「作業状況表示記録（運転AM）」アプリの画面を閉じる |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
84 |  |  | 整備指令メニュー画面にて「作業報告CSV出力」ボタンを押下 | 「作業報告記録（チーフ）」アプリの「作業報告CSV出力」一覧が別ウィンドウで開く |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
85 |  |  | 「作業報告記録（チーフ）」アプリの「作業報告CSV出力」一覧画面で「終了」ボタンを押下する | 「作業報告記録（チーフ）」アプリの画面を閉じる |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
86 |  |  | 「整備指令メニュー画面」にて「ログオフ」ボタンを押下 | 「ログオフしてよろしいですか？」のメッセージが表示される |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
87 |  |  | 「ログオフしてよろしいですか？」のメッセージで「キャンセル」ボタンを押下 | 「整備指令メニュー画面」に戻る |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
88 |  |  | 「ログオフしてよろしいですか？」のメッセージで「OK」ボタンを押下 | ログイン画面に遷移する |  | 実施 実施者: ○○; 実施 日付: 2024-12-18; 実施 結果: ○
Note on G7: 水色項目：テスト実施者記入欄
Note on J7: 結果：×時、メインSE記入欄 ・欠点Ａ：設計・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ仕様のやり直しを必要とする場合 (原因が設計に及ぶ不具合) ・欠点Ｂ:複数プログラムを修正することで解決する不具合 (原因が複数プログラムに及ぶ不具合) ・欠点C:単体プログラムを収支することで解決する不具合 (原因が単体プログラムの不具合)
Note on L7: 水色項目：テスト実施者記入欄
Note on O7: 結果：×時、メインSE記入欄 ・欠点Ａ：設計・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ仕様のやり直しを必要とする場合 (原因が設計に及ぶ不具合) ・欠点Ｂ:複数プログラムを修正することで解決する不具合 (原因が複数プログラムに及ぶ不具合) ・欠点C:単体プログラムを収支することで解決する不具合 (原因が単体プログラムの不具合)

## エビデンス
≪テストユーザー≫
「テストユーザー」シートを参照してください。
■1～5
| ・チーフアカウントでログイン | ・モバイルトップアプリを選択 |  | ・準備中画面に遷移
■6～10
■11～15
| ・再度チーフアカウントでログイン画面 |  | ・モバイルトップアプリを選択 |  | ・作業中画面が開く
■16～20
■21
■22
■23
■24～28
| ・運転AMアカウントでログイン |  | ・モバイルトップ画面アプリを選択 |  | ・組選択画面：選択組は前回選択した組が表示されるが、この時点では前回の選択組がわからないので、同テストは後で行う
■29
| ・「状況表示」ボタン押下前 |  | ・「状況表示」ボタン押下後 |  | ・メッセージダイアログの「OK」ボタン押下後
■30
・システムマスタ画面
・内掃2組がグループコード順で最初に来ているのを確認 ※グループコードは「グループCSV情報」シート参照
■31
・給水Ｂ組がグループコード順で最初に来ているのを確認 ※グループコードは「グループCSV情報」シート参照
■32～36
・表示優先度の順番により内掃3組が一番上、給水Ａ組がＢ、Ｃ、Ｆの順で表示されることを確認
・内掃１組の情報
・給水Ａ組の情報
■37
■38
■39
| ・チーフの作業状況を作業中に変更する |  | ・更新ボタン押下後
■40
■41
■42
| ・チーフの作業状況を変更する |  | ・自動更新が実行された後
■43～47
・ブラウザを閉じて再度ログイン
■48～52
■53
■54
■55
■56～60
・ログイン画面で再度ログイン
■61,62
■63,64
■65,66
・アプリ一覧から整備指令画面を選択
■67
■68～76
※表示前に運転AM・チーフの状態を「運転AM・チーフの状態」シートの状態に設定する
■77,78
| ・運転AM1組の作業状況を変更 |  |  | ・内掃1組-1の作業状況を変更
・自動更新後
■79,80
| ・再度運転AM1組の作業状況を変更 |  | ・再度内掃1組-1の作業状況を変更
■82
■84
■86
■87
■88

## テストユーザー
XRIPWfB9O
※チーフ
※運転AM
※整備指令
※内掃1組
※内掃2組
※内掃3組
※内掃4組
※内掃5組
※内掃6組
※内掃7組
※内掃8組
※内掃Y組
※給水A組
※給水B組
※給水C組
※給水D組
※給水E組

## 運転AM・チーフの設定
#68～76テスト実施時の設定
≪運転AM>>
「ＡＭ1組」は組設定画面、それ以外は以下の内容で状況表示中。
AM1組 |  | AM2組 |  | AM3組 |  | AM4組 |  | AM5組 |  | AM6組 |  | AM7組 |  | AM Ｃ組
|  | 内掃2組 | 給水B組 | 内掃3組 | 給水C組 | 内掃4組 | 給水D組 | 内掃5組 | 給水E組 | 内掃6組 | 選択なし | 内掃7組 | 給水A組 | 内掃8組 | 給水B組
AM Ｅ組 |  | AM Y組 |  | AM 特班
選択なし | 給水C組 | 内掃1組 | 給水D組 | 内掃2組 | 給水E組
<<チーフ>>
「内掃1組-1」は「準備中」。それ以外は「作業中」

## グループCSV情報
グループコード | グループ名 | 新グループコード | タイプ | 説明 | 削除
内掃1組_VPodL1 | 内掃1組 | 内掃1組_VPodL1 | static
内掃02組_Y83iNs | 内掃2組 | 内掃02組_Y83iNs | static
内掃3組_8nbDx2 | 内掃3組 | 内掃3組_8nbDx2 | static
内掃4組_mJWOqG | 内掃4組 | 内掃4組_mJWOqG | static
内掃5組_QYXfUO | 内掃5組 | 内掃5組_QYXfUO | static
内掃6組_uL9u8R | 内掃6組 | 内掃6組_uL9u8R | static
内掃7組_mD8ekd | 内掃7組 | 内掃7組_mD8ekd | static
内掃8組_BcN2pB | 内掃8組 | 内掃8組_BcN2pB | static
内掃Y組_3Ko2fd | 内掃Y組 | 内掃Y組_3Ko2fd | static
給水A組_76tTay | 給水A組 | 給水A組_76tTay | static
給水0B組_ydGYmV | 給水B組 | 給水0B組_ydGYmV | static
給水C組_NvHtRc | 給水C組 | 給水C組_NvHtRc | static
給水D組_O9QNkv | 給水D組 | 給水D組_O9QNkv | static
給水E組_4cPXpc | 給水E組 | 給水E組_4cPXpc | static
チーフ_NxiRaC | チーフ | チーフ_NxiRaC | dynamic
運転AM_88PkMG | 運転AM | 運転AM_88PkMG | static
整備指令_iKhQnq | 整備指令 | 整備指令_iKhQnq | static