## テスト項目
| お客様名 |  | プログラム配置フォルダ（パッケージ） | プログラム名（論理名 / 物理名） |  | テスト実施時の注意事項・前提条件 | [16 empty] | GL検印 PL検印 作成印
| 小学館集英社プロダクション様 |  |  | 検索取得プラグイン
| システム名 |  | テスト区分 | 作成日 | 作成者
| 検索取得プラグイン |  | 結合テスト | 2025-01-22 | ○○
| ＜修正区分＞ 高：修正の優先度高 / 中：優先度中 /低：優先度低 / 見：様子見（再現待ち） / 不：修正不要 / 再：再テスト待ち（P修正済） / 済：修正済み | [11 empty] | ＜結果＞ ○：正常処理 / ×：バグ・不具合 / △：条件付き正常処理 / ？：保留（仕様未決、要確認等） / N/A：摘要外（仕様誤り等）
| 修正 区分 | テスト項目 | 実施内容・詳細 | 期待値 |  | 実施 |  |  |  |  | 実施1 |  |  |  |  | 実施2 |  |  |  |  | 実施3
|  |  | 実施内容 | 摘要 |  | 実施者 | 日付 | 結果 | 欠点 | 備考 | 実施者 | 日付 | 結果 | 欠点 | 備考 | 実施者 | 日付 | 結果 | 欠点 | 備考 | 実施者 | 日付 | 結果 | 欠点 | 備考
1 |  | プラグインの設定画面の初期表示確認 | プラグイン設定画面を開く | 「集約ボタン名」が「集約」で表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
2 |  |  |  | 取得元アプリの設定領域が1つだけ表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
3 |  |  |  | 取得元アプリの設定領域にて、「取得元アプリ」が「---」で表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
4 |  |  |  | 取得元アプリの設定領域の右側に「＋」のみが表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
5 |  |  |  | 取得元アプリの設定領域にて、「テーブル」が「---」で表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
6 |  |  |  | 取得元アプリの設定領域にて、「取得フィールド」が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
7 |  |  |  | 取得フィールドにて、「取得元アプリのフィールド」が「---」で表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
8 |  |  |  | 取得フィールドにて、「このアプリのフィールド」が「---」で表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
9 |  |  |  | 「取得フィールド」の右側に「＋」のみが表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
10 |  |  |  | 取得元アプリの設定領域にて、「絞込条件」が「---」で表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
11 |  |  |  | 取得元アプリの設定領域にて、「連結条件」が表示されない |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
12 |  | 保存時の確認 | プラグインの設定画面で「集約ボタン名」を入力する | ボタン名を空欄にして保存すると「ボタン名を入力してください。」エラーが表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ×; 実施 欠点: C; 実施 備考: エラーメッセージが表示されません; 実施1 実施者: 馬; 実施1 日付: 2025-01-29; 実施1 結果: ○
13 |  |  |  | 取得元アプリを空欄にして保存すると「取得元アプリを指定してください。」エラーが表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ×; 実施 欠点: C; 実施 備考: エラーメッセージが表示されません; 実施1 実施者: 馬; 実施1 日付: 2025-01-29; 実施1 結果: ○
14 |  |  |  | 取得フィールドの設定が1つ未満の場合「取得フィールドを1つ以上設定してください。」エラーが表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ×; 実施 欠点: C; 実施 備考: エラーメッセージが表示されません; 実施1 実施者: 馬; 実施1 日付: 2025-01-29; 実施1 結果: ○
15 |  |  |  | ボタン名 と取得元アプリ 、取得フィールドが適切に入力されている場合データ正常に保存できること |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
16 |  | 取得元アプリ設定領域の動作確認 | プラグインの設定画面で「＋」アイコンをクリックする | 新規設定領域が追加される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
17 |  |  |  | 設定領域にて、「－」が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
18 |  |  |  | 新規設定領域にて、「連結条件」が表示される。 |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
19 |  |  | プラグインの設定画面で2領域追加後、「－」アイコンをクリックする | 対象設定領域が削除される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
20 |  |  |  | 最初の設定領域にて、「－」が表示されない |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
21 |  |  |  | 最初の設定領域にて、「連結条件」が表示されない。 |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
22 |  |  | プラグインの設定画面で「取得元アプリ」を選択する | 取得元アプリをドロップダウンして、アプリ一覧が表示されます。表示名は「アプリ名」+「ID:アプリID」で表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
23 |  |  |  | アプリ選択後、取得フィールドが有効化され、フィールド一覧が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
24 |  |  |  | アプリ選択後、別のアプリに変更すると他の項目設定がクリアされる |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
25 |  |  |  | ドロップダウン検索に「顧客」と入力と「XX」を含むアプリのみ表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
26 |  |  |  | ドロップダウンの選択項目はアプリ名とアプリIDの一覧（アプリIDで降順）が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
27 |  |  | プラグインの設定画面で取得フィールドの「取得元アプリのフィールド」を選択する | ドロップダウンに取得元アプリのフィールドを表示される。 |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
28 |  |  |  | ドロップダウン本体には選択されたフィールドのフィールド名とフィールドコードが表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
29 |  |  |  | ドロップダウンの選択項目はフィールド名とフィールドコードの一覧（アプリのフォーム上のフィールドのレイアウト順）が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
30 |  |  |  | ドロップダウン検索に「XX」と入力と「XX」を含むフィールドのみ表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
31 |  |  | プラグインの設定画面で取得フィールドの「このアプリのフィールド」を選択する | ドロップダウンにこのアプリのフィールドを表示される。 |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
32 |  |  |  | ドロップダウンの選択項目はフィールド名とフィールドコードの一覧（アプリのフォーム上のフィールドのレイアウト順）が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
33 |  |  |  | ドロップダウン本体には選択されたフィールドのフィールド名とフィールドコードが表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
34 |  |  |  | ドロップダウン検索に「XX」と入力と「XX」を含むフィールドのみ表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
35 |  |  |  | ドロップダウンにテーブルのフィールドを表示されないこと。 |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ×; 実施 欠点: C; 実施 備考: テーブルのフィールドが表示される; 実施1 実施者: 馬; 実施1 日付: 2025-01-29; 実施1 結果: ○
36 |  |  | プラグインの設定画面で取得フィールドの「＋」アイコンをクリックする | 新規取得フィールド領域が追加される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
37 |  |  |  | 取得フィールド領域にて、「-」が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
38 |  |  | プラグインの設定画面で取得フィールド2領域追加後、「－」アイコンをクリックする | 対象取得フィールド領域が削除される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
39 |  |  |  | 削除していない取得フィールド領域にて、「－」が表示されない |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
40 |  |  | プラグインの設定画面で「テーブル」を選択する | ドロップダウンに取得元アプリのテーブルを表示される。 |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
41 |  |  |  | ドロップダウンの選択項目はテーブ名とテーブコードの一覧（アプリのフォーム上のテーブの順）が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
42 |  |  |  | ドロップダウン本体には選択されたテーブのテーブ名とテーブコードが表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
43 |  |  |  | ドロップダウン検索に「XX」と入力と「XX」を含むサブテーブルのみ表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
44 |  |  | プラグインの設定画面で絞込条件の「取得元アプリのフィールド」を選択する | ドロップダウンに取得元アプリフィールドを表示される。 |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
45 |  |  |  | ドロップダウンの選択項目はフィールド名とフィールドコードの一覧（アプリのフォーム上のフィールドのレイアウト順）が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
46 |  |  |  | ドロップダウン本体には選択されたフィールドのフィールド名とフィールドコードが表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
47 |  |  |  | ドロップダウン検索に「XX」と入力と「XX」を含むフィールドのみ表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
48 |  |  | プラグインの設定画面で絞込条件の「＋」アイコンをクリックする | 新規絞込条件領域が追加される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
49 |  |  |  | 絞込条件領域にて、「－」が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
50 |  |  | プラグインの設定画面で絞込条件2領域追加後、「－」アイコンをクリックする | 対象絞込条件領域が削除される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
51 |  |  |  | 削除していない絞込条件領域にて、「－」が表示されない |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
52 |  |  | プラグインの設定画面で結合条件の「＋」アイコンをクリックする | 新規結合条件領域が追加される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
53 |  |  |  | 結合条件領域にて、「－」が表示される |  | 実施 実施者: 柏; 実施 日付: 2025-01-27; 実施 結果: ○
54 |  |  | プラグインの設定画面で結合条件2領域追加後、「－」アイコンをクリックする | 対象結合条件領域が削除される
55 |  |  |  | 削除していない結合条件領域にて、「－」が表示されない
56 |  | プラグインの設定画面で取得フィールド設定で指定可能なフィールドの組み合わせの確認 | 取得元フィールドのフィールドタイプは、文字列（1行）の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、文字列（1行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
57 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、文字列（複数行）の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、文字列（複数行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
58 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、リッチエディターの場合 | このアプリのフィールドのタイプは、リッチエディターのみになる その以外はエラーメッセージが表示される
59 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、数値の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、数値のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
60 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1000の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、数値、文字列（1行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
61 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1,000の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、数値、文字列（1行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
62 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：2012-08-06 2:03の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、日時のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
63 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：2012-08-06の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、日付のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
64 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、表示形式：2:03の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、時刻のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
65 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：26時間3分の場合 | このアプリのフィールドは、指定不可になって、エラーメッセージが表示される
66 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1日2時間3分の場合 | このアプリのフィールドは、指定不可になって、エラーメッセージが表示される
67 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ラジオボタンの場合 | このアプリのフィールドのタイプは、ラジオボタンのみになる その以外はエラーメッセージが表示される
68 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、チェックボックスの場合 | このアプリのフィールドのタイプは、チェックボックスのみになる その以外はエラーメッセージが表示される
69 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、複数選択の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、複数選択のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
70 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ドロップダウンの場合 | このアプリのフィールドのタイプは、ドロップダウンのみになる その以外はエラーメッセージが表示される
71 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ユーザー選択の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、ユーザー選択のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
72 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、組織選択の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、組織選択のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
73 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、グループ選択の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、グループ選択のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
74 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、日付の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、日付、日時になる その以外はエラーメッセージが表示される
75 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、時刻の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、時刻のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
76 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、リンクの場合 | このアプリのフィールドのタイプは、リンク（種別が同じのみ）、文字列（1行）になる その以外はエラーメッセージが表示される
77 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ルックアップの場合 | このアプリのフィールドのタイプは、ルックアップ（種別が同じのみ）、文字列（1行）、数値（種別が同じのみ）になる その以外はエラーメッセージが表示される
78 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、レコード番号の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、文字列（1行）、数値になる その以外はエラーメッセージが表示される
79 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、作成者・更新者の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、ユーザー選択のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
80 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、作成日時・更新日時の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、日時のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
81 |  | プラグインの設定画面で絞込条件の「演算子」の確認 | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、文字列（1行）の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , を含む , を含まない , で始まる , で終わる , 空白 , 空白でない」
82 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、文字列（複数行）の場合 | 下記の演算子を選択できます 「を含む , を含まない , 空白 , 空白でない」
83 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、数値の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , > , ≥ , < , ≤ , 範囲指定 , 空白 , 空白でない」
84 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , > , ≥ , < , ≤ , 範囲指定 , 空白 , 空白でない」
85 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、日付の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , > , < , 範囲指定 , 今日 , 昨日 , 今週 , 今月 , 先月 , 空白 , 空白でない」
86 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、ドロップダウンの場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , いずれかを含む , いずれも含まない , 空白 , 空白でない」
87 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、ラジオボタンの場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , いずれかを含む , いずれも含まない , 空白 , 空白でない」
88 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、チェックボックスの場合 | 下記の演算子を選択できます 「すべてを含む , いずれかを含む , いずれも含まない , 空白 , 空白でない」
89 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、ユーザー選択の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , いずれかを含む , いずれも含まない , 空白 , 空白でない」
90 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、組織/グループ選択の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , いずれかを含む , いずれも含まない , 空白 , 空白でない」
91 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、リンク選択の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , を含む , を含まない , 空白 , 空白でない」
92 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、レコード番号の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , > , ≥ , < , ≤ , 範囲指定」
93 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、作成日時/更新日時の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , > , < , 範囲指定 , 今日 , 昨日 , 今週 , 今月 , 先月 , 空白 , 空白でない」
94 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、作成者/更新者の場合 | 下記の演算子を選択できます 「= , ≠ , いずれかを含む , いずれも含まない , 空白 , 空白でない」
95 |  | プラグインの設定画面で絞込条件の「条件値」の確認 | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、日付の場合 | 条件値は、日付を指定可能の形になる
96 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、ユーザー選択、作成者、更新者の場合 | 条件値は、ログイン名をカンマ区切りで指定の形になる
97 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、組織選択の場合 | 条件値は、組織コードをカンマ区切りで指定の形になる
98 |  |  | 取得元アプリのフィールドのフィールドタイプは、グループ選択の場合 | 条件値は、グループコードをカンマ区切りで指定の形になる
99 |  | プラグインの設定画面で連結条件設定で指定可能なフィールドの組み合わせの確認 | 取得元フィールドのフィールドタイプは、文字列（1行）の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、文字列（1行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
100 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、数値の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、数値のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
101 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1000の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、数値、文字列（1行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
102 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1000の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、数値、文字列（1行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
103 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1000の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、数値、文字列（1行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
104 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1000の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、数値、文字列（1行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
105 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1,000の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、数値、文字列（1行）のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
106 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：2012-08-06 2:03の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、日時のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
107 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：2012-08-06の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、日付のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
108 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、表示形式：2:03の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、時刻のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
109 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：26時間3分の場合 | このアプリのフィールドは、指定不可になって、エラーメッセージが表示される
110 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1日2時間3分の場合 | このアプリのフィールドは、指定不可になって、エラーメッセージが表示される
111 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、日付の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、日付のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
112 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、時刻の場合 | このアプリのフィールドのタイプは、時刻のみになる その以外はエラーメッセージが表示される
113 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、リンクの場合 | このアプリのフィールドのタイプは、リンクのみになる その以外はエラーメッセージが表示される
114 |  | 基本機能の確認 （プラグイン適用のAPPテスト） | 初期表示確認 | デフォルト設定が反映される
115 |  |  | 集約ボタン名を変更する | 画面に新名称が反映される
116 |  |  | 1つの取得元アプリを設定す | 正常にアプリのデータが取得できる
117 |  |  | 3つの異なるアプリ連携して取得元アプリを設定す | 3つのアプリのデータを結合して取得できる
118 |  |  | プラグインの設定条件に満足しているデータがない場合 | 一覧が空白で表示される
119 |  |  | プラグインの設定条件に満足しているデータがある場合 | 一覧に設定条件を満たすデータが全て表示される
120 |  |  | プラグインの設定条件に部分一致がある場合 | 一覧に設定条件を満たすデータが全て表示される
121 |  |  | プラグインの設定条件に完全一致がある場合 | 一覧に設定条件を満たすデータが全て表示される
122 |  |  | プラグインの設定条件に日付範囲指定がある場合 | 一覧に設定条件を満たすデータが全て表示される
123 |  |  | プラグインの設定条件に数値範囲指定がある場合 | 一覧に設定条件を満たすデータが全て表示される
124 |  |  | プラグインの設定条件に複合条件検索がある場合 | 一覧に設定条件を満たすデータが全て表示される
125 |  | データ型連携の確認 （プラグイン適用のAPPテスト） | 取得元フィールドのフィールドタイプは、文字列（1行）がある場合 | 一覧の対応データを文字列（1行）として取得できる
126 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、文字列（複数行）がある場合 | 一覧の対応データを文字列（複数行）として取得できる
127 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、リッチエディターがある場合 | 一覧の対応データをリッチエディターとして取得できる
128 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、数値がある場合 | 一覧の対応データを数値として取得できる
129 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1000がある場合 | 一覧の対応データを数値として取得できる
130 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：1,000がある場合 | 一覧の対応データを文字列（1行）として取得できる
131 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：2012-08-06 2:03がある場合 | 一覧の対応データを日時として取得できる
132 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、計算（数値型）、表示形式：2012-08-06がある場合 | 一覧の対応データを日付として取得できる
133 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、表示形式：2:03がある場合 | 一覧の対応データを時刻として取得できる
134 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ラジオボタンがある場合 | 一覧の対応データをラジオボタンとして取得できる
135 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、チェックボックスがある場合 | 一覧の対応データをチェックボックスとして取得できる
136 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、複数選択がある場合 | 一覧の対応データを複数選択として取得できる
137 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ドロップダウンがある場合 | 一覧の対応データをドロップダウンとして取得できる
138 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ユーザー選択がある場合 | 一覧の対応データをユーザー選択として取得できる
139 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、組織選択がある場合 | 一覧の対応データを組織選択として取得できる
140 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、グループ選択がある場合 | 一覧の対応データをグループ選択として取得できる
141 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、日付がある場合 | 一覧の対応データを日付として取得できる
142 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、日付がある場合 | 一覧の対応データを日時として取得できる
143 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、時刻がある場合 | 一覧の対応データを時刻として取得できる
144 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、リンクがある場合 | 一覧の対応データをリンクとして取得できる
145 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ルックアップがある場合 | 一覧の対応データをルックアップとして取得できる
146 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ルックアップがある場合 | 一覧の対応データを文字列（1行）として取得できる
147 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、ルックアップがある場合 | 一覧の対応データを数値として取得できる
148 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、レコード番号がある場合 | 一覧の対応データを文字列（1行）として取得できる
149 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、レコード番号がある場合 | 一覧の対応データを数値として取得できる
150 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、作成者・更新者がある場合 | 一覧の対応データを、ユーザー選択として取得できる
151 |  |  | 取得元フィールドのフィールドタイプは、作成日時・更新日時がある場合 | 一覧の対応データを日時として取得できる
Note on G7: 水色項目：テスト実施者記入欄
Note on J7: 結果：×時、メインSE記入欄 ・欠点Ａ：設計・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ仕様のやり直しを必要とする場合 (原因が設計に及ぶ不具合) ・欠点Ｂ:複数プログラムを修正することで解決する不具合 (原因が複数プログラムに及ぶ不具合) ・欠点C:単体プログラムを収支することで解決する不具合 (原因が単体プログラムの不具合)
Note on L7: 水色項目：テスト実施者記入欄
Note on O7: 結果：×時、メインSE記入欄 ・欠点Ａ：設計・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ仕様のやり直しを必要とする場合 (原因が設計に及ぶ不具合) ・欠点Ｂ:複数プログラムを修正することで解決する不具合 (原因が複数プログラムに及ぶ不具合) ・欠点C:単体プログラムを収支することで解決する不具合 (原因が単体プログラムの不具合)

## エビデンス
No 1～11 初期表示
No 12
No 13
No 14
No15
No16～18
No19～21
No22、No26
No23
No24
No25
No2７～29
No３０
フォーム配置順確認
No31～33、35
No34
No35
テーブルフィールド
No36～37
No38～39
No40～42
No43
No44～46
No47
No48~49
No50～51
No52～53

## 不具合
No1